项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法）等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目概况

（一）项目简介

南通是全国、全省人口老龄化程度最高的地区之一，现有60周岁及以上户籍老年人口244.6万，占比32.75%。推进养老服务立法工作，是贯彻落实习近平总书记关于做好养老服务工作重要论述，推动养老服务高质量发展的具体行动，也是我市实施积极应对人口老龄化国家战略，实现经济社会发展和人口发展协调促进的重要举措，是努力构建具有南通特色养老服务体系的客观要求。经第十六届人大常委会第29次主任会议通过并报市委批准，《南通市养老服务条例》（以下简称《条例》）被确定为2024年正式立法项目。

（二）服务内容及要求

1.服务内容

第一阶段：形成南通市养老服务条例立法调研报告，完成《南通市养老服务条例(草案)》起草工作，并提交《南通市养老服务条例(草案)》（送审稿）文本、起草说明、立法对照表纸质文本和电子文本；

第二阶段：完成《南通市养老服务条例(草案)》报送市政府阶段审查修改工作和市人大常委会审议修改工作。

2.供应商及项目团队人员要求

（1）供应商须为中华人民共和国境内合法成立的律师事务所。

（2）项目团队人员政治素质高，遵守宪法和法律，拥护党的路

线方针政策，具有良好职业道德和社会责任感，具有相应的项目完成时间和条件，所在单位积极支持。

（3）项目团队人员不少于4人，项目负责人需合伙人以上职务，在所从事的法学教学、法学研究、法律实务等领域具有一定影响，有过承担立法相关课题或者立法方面项目经验，专业程度高、服务经验丰富。其余成员具有较为丰富的法学研究、教学或者法律实践经验。

（4）选派的服务团队成员具有较高的行政法学理论、实践水平,熟悉环境损害赔偿制度和相关政策文件，近3年内有担任行政机关、事业单位常年法律顾问的业绩。

（5）依法遵守保密义务。

（6）法律法规及相关政策规定的其他条件。

3.服务响应要求

接到采购人口头或书面通知后，成交供应商应当立即响应。如需到达现场的办理法律事务的，应当在2个小时内到达；成交供应商未按照服务响应要求执行的，采购人有权终止合同，因此产生的损失由成交供应商自行承担。

（三）服务时间及服务地点

服务地点：采购人指定地点

自合同签订之日起到2024年3月底前完成第一阶段工作内容；2024年5月底前完成第二阶段工作内容。同时，根据南通市立法项目安排确定，采购人确保提前通知成交供应商，并给予成交供应商合理履职时间。

- （四）付款方式

第一阶段费用（占合同总费用的50%），合同签订后10个工作日内，支付第一阶段费用的50%，调研报告等相关材料经验收合格后10个工作日内支付剩余的50%。

第二阶段费用（占合同总费用的50%），按规定提前政府常务会议审议后支付第二阶段费用的50%，市人大二审审议通过后10个工作日内支付剩余的50%。