- 项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

一、项目概况

为进一步引导社会组织发挥专业优势，持续推动社会组织聚焦公益事业，服务社会民生，参与基层治理，助力民政服务创新，根据中央、省、市政府购买社会组织公益服务有关文件指引，2024年我市拟实施向社会组织购买服务项目。

- 二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.投标服务的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

2.项目提供的技术要求(规格)只是对服务的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，投标供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

3.投标供应商应保证提供的服务不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

| 包号 | 项目方向 | 项目概述 | 主要目标 | 服务 对象 | 实施 区域 | 项目服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民政服务机构安全能力提升 | 通过项目实施，提升养老机构服务对象安全素养，服务人员安全监管能力水平，进一步提升养老等民政服务机构本质安全水平。 | 进一步提升养老等民政服务机构安全水平 | 南通市民政局直属事业单位，崇川区、开发区、苏锡通园区养老机构 | 市本级、崇川区、开发区、苏锡通 | 1.接受南通市民政局委托，对照《全市民政服务机构消防安全专项整治方案（2023年-2025年）》《全市民政服务机构重大事故隐患专项排查整治行动实施方案》《23类重点场所消防安全风险自查检查指南》《南通市养老机构消防安全标准化管理达标建设评定工作方案》等文件规定及相关的国家标准、地方标准，对市民政局直属事业单位（9家），崇川区、开发区、苏锡通园区养老机构（51家），围绕消防、建筑、燃气、食品等安全主题，进行实地安全检查，实现对市民政局直属事业单位及上述三个地区的养老机构安全检查全覆盖。对检查中发现的问题按“一机构一清单”要求出具隐患问题清单，并提出针对性整改建议。基于检查发现的短板弱项，每半年出具一份养老机构安全状况分析报告 2.面向三个地区养老机构（51家）及市民政局直属事业单位（9家），通过组织安全知识（法规）讲座、安全技能培训，消防安全管理标准化达标创建指导等工作，开展“送教上门”活动，全年不少于2次，参加机构及单位累计不少于120家次。执行周期内，协助50张及以上床位的养老机构接受属地消防及民政部门消防安全管理标准化创建验收。 |
| 2 | 民办非企业单位性质医疗服务机构非营利监管专项工作探索 | 面向我市民办非企业单位性质医疗服务机构，利用检查、抽查、执法、信用监管、整改约谈、清理退出等工作手段，调研其运行状况，规范运行的问题和非营利属性。 | 通过项目实施，建立一套多部门协调配合的监管机制，解决一批突出问题，创新一批特色做法，积累一套监管流程，形成一批长效机制，推动强化非营利属性和公益属性，牢固树立非营利法人的宗旨形象，实现我市民办非企业单位性质医疗服务机构高质量发展。 | 民办非企业单位性质医疗服务机构 | 崇川为主，其他县（市、区）按实际需求覆盖 | 1.对照《中华人民共和国民法典》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民间非营利组织会计制度》等相关规定，联合登记管理机关、业务主管单位、党建工作机构、行业管理部门、有关职能部门等，开展我市民办非企业单位性质医疗服务机构非营利监管专项调研工作（调研对象为我市民办非企业单位性质医疗服务机构，抽查包括10家医院；20家社区卫生服务站；30家门诊、诊所。抽查比例为20%，总计不少于60家） 2.依据《关于开展全市社会服务机构（民办非企业单位）非营利专项监管行动的通知》要求，重点针对12项违规行为进行检查并督促整改，存在特殊情况确实难以完成整改的，应当明确整改方法或提出改进措施； 3.加强对医院非营利政策制度培训，执行周期内不少于2场，探索推行信息披露制度、承诺服务制度以及管理人员、财务人员培训制度； 4.撰写研究报告，篇幅不少于10000字，要求根据调研检查和整改情况、运用最新数据和成果，归纳现状、分析问题、提出对策。研究报告应观点鲜明、体例规范、文字晓畅，注重原创性、针对性和操作性。 |
| 4 | 关爱儿童服务 | 以社区在册困境儿童为服务对象，整合运用社会工作专业价值、理论、方法和技巧，通过“社工+志愿者”联动的方式，围绕身、心、社、灵四个方面，通过提供直接服务和资源链接等方式，为青少年提供生命安全教育、心理健康支持、社会实践与体验、人际交往、朋辈支持等服务，协助其积极应对自身遇到的问题，增强其解决问题的信心和能力，帮助其自我认识，并实现自我肯定，形成健康的人格，促进其身心全面发展。 | 1.通过定期摸排和探访，及时了解困境儿童生活发展现状，确保有关关爱政策及配套福利应享尽享； 2.通过链接专业心理咨询师的资源，为青少年和家长分别开展心理健康教育课堂，帮助青少年及家长，掌握科学的方法实现自我调适，培养良好的心态，实现青少年的心理健康发展和科学育儿，促进家庭和谐； 3.通过开展主题服务，缓解困境儿童学业、心理、家庭教育、生活习惯养成等问题，提升朋辈群体融入能力； 4.为困境儿童家庭教育赋能，整合社会资源，帮助有需要的困境儿童家庭解决生活中的燃眉之急。 | 困境儿童 | 崇川区 | 1.参照《困境儿童精准排查工作手册》《困境儿童风险评估服务规范》等服务指引，运用电话联系、入户探访、学校走访的方式，针对项目受益群体开展需求调查，撰写需求评估报告； 2.全周期内重点服务儿童应不少于40名；分类别、按需求提供服务，对纳入项目直接服务对象的困境儿童实施“一人一档”管理，记录和保存关键信息资料；每月联系不少于在册困境儿童人数的10%（崇川区）/30%（开发区），入户探访形式不少于10人； 3.心理健康关爱服务，梳理研究在关心关爱儿童青少年心理健康过程中发现的典型问题。对单亲家庭、家庭情况复杂、重病重残未就学等情况的困境儿童，参照教育部门、卫健部门等发布的心理测评量表，开展针对性心理监测、心理健康教育专题培训、心理辅导、情绪疏导、心理慰藉等服务，为有需求的儿童分类制定心理关爱方案，改善孩子及其家庭心理状态，舒缓心理压力； 4.设计开展至少四类主题的服务活动，每类主题服务不少于3次，每次活动不少于30人，具体活动形式根据需要自行确定（例如：家庭教育、农耕体验、亲子游学、安全法治等，供参考）； 5.项目实施地点应明确到相应街镇及所涉社区，采用集中活动进行的服务一般应落地各街镇未成年人关爱保护站且不少于4次； 6.完成4例典型个案服务，健全个案服务过程信息资料，形成个案案例报告。纳入个案的服务对象应同时通过儿童主任、儿童督导员及业务主管科室共同评估； 7.在市级及以上媒体发表宣传报道不少于2篇，按要求提交项目中期及结项报告。 |
| 5 | 关爱儿童服务 | 以社区在册困境儿童为服务对象，整合运用社会工作专业价值、理论、方法和技巧，通过“社工+志愿者”联动的方式，围绕身、心、社、灵四个方面，通过提供直接服务和资源链接等方式，为青少年提供生命安全教育、心理健康支持、社会实践与体验、人际交往、朋辈支持等服务，协助其积极应对自身遇到的问题，增强其解决问题的信心和能力，帮助其自我认识，并实现自我肯定，形成健康的人格，促进其身心全面发展。 | 1.通过定期摸排和探访，及时了解困境儿童生活发展现状，确保有关关爱政策及配套福利应享尽享； 2.通过链接专业心理咨询师的资源，为青少年和家长分别开展心理健康教育课堂，帮助青少年及家长，掌握科学的方法实现自我调适，培养良好的心态，实现青少年的心理健康发展和科学育儿，促进家庭和谐； 3.通过开展主题服务，缓解困境儿童学业、心理、家庭教育、生活习惯养成等问题，提升朋辈群体融入能力； 4.为困境儿童家庭教育赋能，整合社会资源，帮助有需要的困境儿童家庭解决生活中的燃眉之急。 | 困境儿童 | 开发区 | 1.参照《困境儿童精准排查工作手册》《困境儿童风险评估服务规范》等服务指引，运用电话联系、入户探访、学校走访的方式，针对项目受益群体开展需求调查，撰写需求评估报告； 2.全周期内重点服务儿童应不少于40名；分类别、按需求提供服务，对纳入项目直接服务对象的困境儿童实施“一人一档”管理，记录和保存关键信息资料；每月联系不少于在册困境儿童人数的10%（崇川区）/30%（开发区），入户探访形式不少于10人； 3.心理健康关爱服务，梳理研究在关心关爱儿童青少年心理健康过程中发现的典型问题。对单亲家庭、家庭情况复杂、重病重残未就学等情况的困境儿童，参照教育部门、卫健部门等发布的心理测评量表，开展针对性心理监测、心理健康教育专题培训、心理辅导、情绪疏导、心理慰藉等服务，为有需求的儿童分类制定心理关爱方案，改善孩子及其家庭心理状态，舒缓心理压力； 4.设计开展至少四类主题的服务活动，每类主题服务不少于3次，每次活动不少于30人，具体活动形式根据需要自行确定（例如：家庭教育、农耕体验、亲子游学、安全法治等，供参考）； 5.项目实施地点应明确到相应街镇及所涉社区，采用集中活动进行的服务一般应落地各街镇未成年人关爱保护站且不少于4次； 6.完成4例典型个案服务，健全个案服务过程信息资料，形成个案案例报告。纳入个案的服务对象应同时通过儿童主任、儿童督导员及业务主管科室共同评估； 7.在市级及以上媒体发表宣传报道不少于2篇，按要求提交项目中期及结项报告。 |
| 6 | 地名文化普及 | 通过项目实施，推动我市精神文明建设，展现地方文化特色，弘扬红色基因，普及地名知识，完善地名信息，充实地域文化。 | 普及地名文化，讲好身边的地名故事。 | 南通市民 | 南通市 | 接受南通市民政局、南通市档案馆委托，对接中小学、村居（社区），通过制作宣传横幅、发放宣传折页、摆放展架、专场宣讲等方式，以“进校园”“进村居”等形式，对南通市红色地名、乡村地名、地名文化遗产以及其他历史悠久、内涵丰富、特色鲜明、具有重要传承价值的地名进行宣传、普及。 |

- 1.项目服务周期：自合同签订之日起至2024年12月20日。

- 2.地点：南通市民政局指定地点。

- 四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.中标人在项目中标实施时间过半时，完成项目资金和社会服务活动执行率不得低于50%，2024年12月，完成项目资金和社会服务活动执行率应达到100%，并先后报送中期和末期执行报告，由社会组织督导评审项目中标组织统一组织评估。报告内容包括：项目实施情况、决算报告、自我评估报告、资金使用管理情况、宣传报道情况等。

2.中标人应规范执行项目，不得将项目转包、分包给其他组织实施，不得将项目委托给与组织负责人、分支机构负责人、员工有直接利益关系的组织或个人合作开展。

3.中标人应加强对项目的管理，制定切实可行的项目实施方案，建立项目管理制度，明确项目执行的程序、进度、责任；重大事项履行集体决策程序并做好记录，定期做好项目的评估与优化工作；项目实施过程中针对服务对象的身体情况和特点，预测可能出现的风险并确定应急方案。

4.执行过程中，社会组织承办督导项目中标组织对项目进行跟踪督查、绩效评估，协调解决项目实施中遇到的困难和问题，为中标人提供有关项目执行的咨询服务和能力建设培训。

- 四、采购标的验收标准

成交人履约到位后，应以书面形式向采购人提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

五、付款方式

1.本项目资金由甲方按照项目评审和项目评估的情况以人民币方式按30%、40%以及30%的计划进行拨付：

2 .项目签约后10个工作日内，甲方将确保本项目首笔资金拨付到位（合同价30%）。

3.项目执行中期，乙方协助甲方完成对所有中标项目的中期评估，并出具书面评估意见，所有评估意见经甲方审核确认后，拨付第二笔资金（合同价40%）。

4.项目执行结束后，乙方协助甲方完成对所有中标项目的结项评估，并出具书面评估意见，所有评估意见经甲方审核确认后，拨付第三笔资金（合同价30%）。

5.最终的结算方式，以双方就本项目签订的采购合同为准。

六、合同条款（详见附件）

- 附件：

2024年政府购买社会组织服务项目

- 项目编号：

- 项目名称：

甲方（采购方）：

- 乙方（成交单位）：

签订日期：      年     月     日

甲方（采购方）：

乙方（成交单位）：

- 乙双方根据“2024年政府购买社会组织服务项目”成交公告的结果，签订本合同。

一、服务内容

- （一）成交项目名称：

（二）标包落地地区：

（三）项目周期

自项目成交公示完毕后，至2024年 12月20日。如遇不可抗力影响执行周期，另行通知。

- 项目概述：

- 主要目标：

- 主要内容及进度安排：

二、项目资金、拨付标准及拨付安排

（一）项目资金

根据成交公告，本项目总金额为（大写）                  ，（小写）：                    元。

（二）拨付标准

1.本项目的款项均以人民币方式支付，原则上，由甲方根据项目进展及项目评估情况，按30%、40%、30%的比例，分三次直接拨付至乙方账户。

2.为进一步提高项目绩效管理，除项目首笔资金，项目第二笔及第三笔经费实际拨付经费以中期及结项评估意见为依据。

3.项目中期评估及结项评估中，由承办单位依据项目绩效评价标准对立项项目进行绩效评估，由财务审计单位依据项目财务规范标准对立项项目进行财务评估。两次评估中，绩效评估及财务评估满分均为100分。

4.项目中期评估及结项评估的最终得分为综合得分（满分100分），其中财务评分占30%，绩效评估占70%。项目综合得分不低于80分为合格，同时要求财务评估得分不低于80分（以财务审计公司评分为准）、项目绩效得分不低于80分；项目综合得分低于80分，或绩效评估与财务评估中有一项得分低于80分，项目皆为不合格。

（三）拨付安排

- 1.项目签约后10个工作日内，甲方向乙方拨付项目首笔资金，乙方须向甲方提供正规财务发票及有关材料作为拨款凭证。依计划，首笔资金为（大写）           ，（小写）：              元。

2.项目执行中期，甲方依据项目中期评估综合得分确认项目执行合格与否，其中评估意见为合格，全款拨付既定资金，评估意见为不合格，甲方终止拨付第二笔资金，并按财务评估结果追缴首笔资金。

3.项目执行结束后，甲方依据项目结项评估综合得分确认项目执行合格与否，其中评估意见为合格，全款拨付既定资金，评估意见为不合格，甲方终止拨付第三笔资金，并按财务评估结果追缴第二笔资金。

三、双方权利与责任

（一）甲方

1.甲方根据乙方项目计划、实际执行情况以及阶段性评估结果决定项目计划资金的实际拨付额度，并分批予以拨付乙方账户。

2.甲方委托项目承办方全权处理项目执行过程中的通知、监督、培训、评估等项目综合管理工作。

3.甲方有权委托第三方审计机构对项目资金的使用情况进行督查审计。对违规使用项目资金，以及提供虚假、无效票据的单位、个人，一经发现，取消其项目立项资格，并追回已拨付款项，三年内该组织不得参加南通市社会组织参与社区服务项目申报以及类似活动的处理，并以适当方式通报；构成犯罪的，移交有关部门处理。

4.依据乙方中期、结项实际综合评估得分拨付项目相应款项。

（二）乙方

1.乙方根据通过项目审查的立项内容和资金预算，执行项目计划。如需调整项目实施计划和项目预算的，应以书面形式向承办方提出申请，经甲方审查确认后方可执行。

2.本合同范围的公益服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；除不可抗力因素外，所有项目均应按照项目申报书确定的期限完成。

3.乙方应配备专门的项目负责人熟悉项目各方面的情况，以便甲方与承办方随时联系。如项目负责人发生变更，乙方需及时书面告知承办方，经甲方确认后，完成团队内部项目交接，否则视作项目转包，直接取消项目执行资格终止资金拨付。

4.乙方须根据项目管理工作内容，积极参与承办方组织开展的各类能力建设培训，学习、提高项目执行与管理能力；认真接受承办方的督导与评估，按时向承办方提交项目阶段性成果，参加督导评估会，并根据项目承办方给予的督导、评估意见，及时对项目实施中的不足之处予以调整、优化，以提升项目执行成效；注重项目宣传，扩大项目社会知晓率，并在宣传资料中落款“2024年政府购买社会组织服务项目”

5.乙方应当按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，将项目资金纳入本组织财务管理，便于追踪问效和监督检查。严格按照申报用途使用资金，保证项目资金的安全和正确使用，不得用于购买或修建楼堂馆所、缴纳罚款罚金、偿还债务、对外投资、购买汽车等支出，任何人不得用于项目预算以外支出，不得以任何形式挤占、截留、挪用项目资金。

6.乙方获批项目结项后，需将相关台账和财务资料整理归档，不得随意损毁，并向甲方提交完整项目资料一份。

7.乙方负责承担项目执行中的一切风险和纠纷。

8.如有需要，积极配合甲方、财政、纪委等单位对乙方执行本合同约定项目的后续审计事宜。

四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

五、诉讼

本协议执行过程如有发生争议时，双方应及时协商解决。如未能达成一致意见，可提交采购主管部门协调，仍不能达成一致意见时，根据双方约定由南通市仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。

六、其他

1.本合同未尽事宜，甲乙双方经过友好协商可以签订补充合同或协议，所签订的补充合同或协议为本合同的附件，与本合同具体相同的法律效力。

2.本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方以及采购处、采购中心各执一份。经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章生效。

3.有关项目结项评估及管理工作全部完毕后，本合同自然解除。

甲方：	                             乙方：（盖章）

地址：                                地址：

法定代表人或授权代表：	              项目负责人或授权代表：

联系电话：	                          联系电话：

日期：2024年   月    日               日期： 2024年  月   日